## Ajustes
Lista de Ajustes Projeto ERP
ID | Item | Descrição | Data Ini | Data Fim | Status | Responsável
1 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Funcionário | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
2 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como cfp, data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
3 |  | Máscara de campos de cpf, rg, data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
4 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Usuário | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
5 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
6 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Concluído | Werther
7 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Cliente | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
8 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
9 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
10 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Praga | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
11 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
12 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
13 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Forma Pagamento | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
14 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
15 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
16 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Agendamento | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Thiago
17 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
18 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
19 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Produtos | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Thiago
20 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
21 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
22 | Controle de usuário, login e acesso a paginas conforme perfil do usuario | Funcionamento e adequar aos perfis e paginas do sistema |  | 2014-02-28 |  | Werther
23 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Representantes | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Werther
24 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
25 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
26 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Pedido | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Thiago
27 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
28 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Thiago
29 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Orçamento | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Werther
30 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
31 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
32 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de EPIs | Ajuste campos dos formulários |  | 2014-02-28 |  | Werther
33 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
34 |  | Máscara de campos de data, etc |  | 2014-02-28 |  | Werther
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## Plan1
Cliente | Funcionario | Usuario | Pedido | Orcamento | Produto | Login | Sem tela
TipoCliente | Departamento | Funcionario | Cliente | Pedido | Praga | Usuario | OK
Profissao | Profissao | Perfil | ItemPedido | Agendamento
TipoSegmento | Nivel |  | EnderecoAplicacao | Pagamento
Pais | RegimeContratacao |  | EnderecoCobranca | Produto
Estado | Beneficio |  |  | EPI
Cidade
TipoEndereço