## Ajustes
Lista de Ajustes Projeto ERP
ID | Item | Descrição | Data Ini | Data Fim | Status | Responsável
1 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Funcionário | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
2 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como cfp, data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
3 |  | Máscara de campos de cpf, rg, data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
4 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Usuário | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
5 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
6 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Parado | Werther
7 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Cliente | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
8 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
9 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-15 | 2014-02-16 | Em Andamento | Thiago
10 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Praga | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
11 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
12 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
13 | Cadastro, Edição, Lista e Exclusão de Forma Pagamento | Ajuste campos dos formulários | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
14 |  | Validação de campos obrigatórios e tipo de campos válidos como data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
15 |  | Máscara de campos de data, etc | 2014-02-14 | 2014-02-16 | Concluído | Thiago
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## Plan1
Cliente | Funcionario | Usuario | Pedido | Orcamento | Produto | Login | Sem tela
TipoCliente | Departamento | Funcionario | Cliente | Pedido | Praga | Usuario | OK
Profissao | Profissao | Perfil | ItemPedido | Agendamento
TipoSegmento | Nivel |  | EnderecoAplicacao | Pagamento
Pais | RegimeContratacao |  | EnderecoCobranca | Produto
Estado | Beneficio |  |  | EPI
Cidade
TipoEndereço